UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr ZP/UŚ/MP/10/2017

zawarta w dniu ............. 2017 r. w Świnoujściu pomiędzy:

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółką Akcyjną z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075180, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 13.260.000 zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w pełni wpłacony

(NIP: 855-000-41-25),

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

1) Prezesa Zarządu - Dariusza Śliwińskiego,

2) Członka Zarządu - Głównego Księgowego - Bożenę Foryś

a

................................................., PESEL: .............................,  zamieszkałym w .................................... przy ul. ......................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: .........................................................................................................................(adres głównego miejsca wykonywania działalności: .............................................................................), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (NIP: ........................, REGON: .................................),

zwaną dalej „Wykonawcą”, w dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako Strony, a osobno także jako Strona,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu naziemnego - Etap I obejmujący 27 miejsc parkingowych wraz  z infrastrukturą techniczną  przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”,     na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) strony uzgadniają, co następuje:

I. Przedmiot umowy.

§1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania , jako przedmiot umowy , roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu naziemnego - Etap I obejmujący 27 miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną  przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”, opisane dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą  załącznik nr 1  i z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej, zgodnie z   zasadami wiedzy technicznej oraz  z obowiązującymi przepisami prawa , w terminie określonym niniejszą umową.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają:

1) wykonawcza dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 4,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej STWiORB – stanowiące załącznik nr 5,

3) przedmiary robót budowlanych – stanowiący załącznik nr 6,

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, nie wnosi

do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Przedmiary robót budowlanych wszystkich branż mają charakter pomocniczy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

II.  Zarządzanie realizacją budowy.

§3

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będzie:

Inspektor nadzoru...........................................................

2. Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego.

§4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy – Pan .....................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ................................... wydane w dniu ................................... przez ....................................... w ................................... .

III. Podwykonawcy.

§5

1. Wykonawca, co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego podwykonawcę.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcy / Podwykonawcom następujący zakres robót:

__________________________________

....................................................................................................................................

__________________________________

....................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona we własnym zakresie.

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania  lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców,  w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec

Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów

stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty

kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem

Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

6. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom

z uwzględnieniem następujących postanowień:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu

w formie pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów

zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym

projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia

zobowiązany jest także przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument

właściwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych

w umowie do reprezentowania stron umowy.

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w formie pisemnej

w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu

projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi

na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę na projekt Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 	dnia

jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził

zgodę na Umowę o podwykonawstwo.

4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie

określonym w pkt. 3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o

podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

5) Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o 	podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8 lit. d.

6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 	 	 	  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia 	  projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 	   	  zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt. 1-5 stosuje się 	 	  odpowiednio.

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

8) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać

w szczególności postanowienia dotyczące:

a) Zakresu Robót przewidzianych do wykonania.

b) Terminu realizacji Robót.

c) Wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót.

d) Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 		    	  zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 		      Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 		    	  potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 	   	    	  roboty budowlanej.

e) Rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 		      Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi 		       również zawierać klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez 		      Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 	       przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci 		      Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie 	      wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 	   	      dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, przy

cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".

7. Powyższe postanowienia, w tym procedurę określoną w punktach 1- 8 stosuje się odpowiednio

również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

9. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą procedurę  stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy i/lub usługi  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

11. Jeżeli w umowie o której mowa powyżej, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, Zamawiający jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do wprowadzenia w wyznaczonym terminie stosownej zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

12. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo.

14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały  rozmieszczone i zainstalowane, a ich wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Zapłata o której mowa w pkt. 13-14 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych, powstałe po   zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,

Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub

ważne złożenie kwoty potrzebnej do pokrycia wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty dokonanej zapłaty.

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi niniejszą umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku - wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.

22. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu robót budowlanych  stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.1

23. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum),

Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników

Konsorcjum.

_________________________________________________________________________________________________

Art. 647 1 Kodeksu cywilnego ( w brzmieniu obow. od 1 czerwca 2017 r. )

„Art. 6471. § 1. Inwestor odpowiada solidarnie  z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robot budowlanych, których przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba, że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba, że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego  wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot  wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty  budowlane, których  szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

§ 4. Zgłoszenia oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1-5 są nieważne.”

IV. Prawa i obowiązki stron umowy.

§6

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego

należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z udziałem przedstawicieli Miasta Świnoujście, w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy,

2) przekazanie Wykonawcy w dniu przejęcia terenu budowy: przedmiarów robót budowlanych, wykonawczej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy

w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na

każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający

udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagających zaangażowania Zamawiającego - w terminie do

4 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,

b) w pozostałych sprawach - w terminie do 3 dni roboczych,

4) dokonanie odbioru końcowego robót - w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji robót, potwierdzonego przez

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

5) zapłata ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy,

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków Wykonawcy

należy:

1) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania umowy, oświadczenia

o podjęciu obowiązków Kierownika budowy wraz z uwierzytelnioną kopią dokumentów

potwierdzających posiadanie przez niego wymaganych uprawnień budowlanych,

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

3) sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PBiOZ),

4) zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego

minimum,

6) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,

obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi  Polskimi Normami i

normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych oraz

zgodnie ze sztuką budowlaną,

7) ubezpieczenie realizowanych robót z tyt. szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń

losowych, od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR, od odpowiedzialności

cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  robotników i osób

trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

8) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy

czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej

Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego

przedsiębiorstwem Wykonawcy - w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania

zapytania na piśmie,

b) w pozostałych sprawach - w terminie do 3 dni roboczych,

9) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących

realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron

na budowie,

10) współdziałanie przy udziale Zamawiającego, przy koordynacji prac objętych umowa z pracami Miasta, w związku z zaplanowanym  rozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej przez Miasto Świnoujście w 2017 r. w sąsiedztwie terenu, gdzie ma być zrealizowany parking naziemny,

11) terminowego wykonywania wszelkich nakazów i zaleceń odpowiednich władz, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

12) zgłaszania Zamawiającemu i Miastu Świnoujście wszelkich awarii, uszkodzeń, katastrof budowlanych oraz ich usuwania w porozumieniu i przy uwzględnieniu wskazówek Miasta Świnoujścia,

13) przy planowaniu i realizowaniu robót objętych przedmiotem budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłaszane przez Miasto potrzeby związane z korzystaniem z nieruchomości,

14) Zamawiający informuje, iż Miasto Świnoujście zastrzegło sobie w każdym czasie prawo kontroli prawidłowości realizacji inwestycji, zgodnie z zaakceptowanym projektem budowlanym, który to wymóg Wykonawca zobowiązany jest w pełni honorować,

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób na terenie placu budowy i ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tego tytułu,

16 ) wykonywanie robót uciążliwych dla otoczenia od godziny 7:00 do 18:00,

17) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,            w tym robót rozbiórkowych i porządkowych,

18) szczelne wygrodzenie terenu budowy w  sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,

19) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc

prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

20) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości),

21) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod

względem przeciwpożarowym,

22) Wykonawca podczas wykonywania robót  jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy,

23) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt,

24) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez

przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat

technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń

i sprzętu, a także innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami oraz SIWZ,

25) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub

zanikających,

26) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do

sprawdzenia przed ich zakryciem,

27) dostarczenie wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań i wszelkiego

rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu

umowy,

28) wykonanie wszelkich innych robót koniecznych do zrealizowania i oddania do użytkowania

przedmiotu umowy,

29) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu

robót,

30) niezwłocznie po zakończeniu robót uporządkowanie terenu robót  i naprawa nawierzchni

zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy i/lub Podwykonawców,

31) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej w 3 (trzech) egzemplarzach w tym:

a) oświadczenia Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z poź. zm.),

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy z naniesionymi

i podpisanymi przez Kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy,

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały i kopie), protokołów prób, badań, sprawdzeń

i pomiarów zgodnie z SIWZ (oryginały i kopie),

32) usunięcie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego, w tym:

a) usunięcie awarii instalacji i urządzeń - w trybie natychmiastowym (do 48 godzin),

b) usunięcie pozostałych usterek i wad - w terminie do 7 dni.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające

wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987

z późn. zm.).

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on

niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami,

co stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

V. Współdziałanie.

§7

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji

przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów

określonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót stanowiących przedmiot

umowy.

W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest zobowiązana do usunięcia tych przeszkód

pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

3. Współdziałanie przy udziale Zamawiającego, przy koordynacji prac objętych umową z pracami    Miasta Świnoujścia, w związku z zaplanowanym  rozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej przez Miasto Świnoujście w 2017 r. w sąsiedztwie terenu, gdzie ma być zrealizowany parking naziemny.

VI .Termin wykonania.

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................... .

2. Za moment ukończenia robót uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przekazane na piśmie Zamawiającemu, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 3, zaświadczające  o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

4. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

VII .Wynagrodzenie Wykonawcy.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ......................

zł (słownie złotych: ............................................................................................................  00/100  )

brutto, w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ...................... zł  (słownie złotych: ........................

.............................................................................00/100 ), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą

załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, niezmienny i obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 4 i 5.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie

nazwy, siedziby, nr konta bankowego, NIP i REGON.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki , dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT, opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót objętych niniejszą umową.

VIII. Warunki płatności.

§10

1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawianych przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być wyższa niż 10% wartości przedmiotu umowy.

Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane będą dokonywane powykonawczo na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową, na podstawie faktur, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy,  na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w §3, na zestawieniach wartości ukończonych robót zgodnie z protokołami odbioru robót.

2. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury na kwotę potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.

3. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego za kolejne części wykonanych robót, będą wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przedstawione Zamawiającemu wraz:

- z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców (według załącznika nr 2 do umowy),

- a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru częściowego robót.

7. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia częściowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia częściowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.

8. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Dodatkowym załącznikiem do faktury częściowej będzie podpisane przez Podwykonawców, potwierdzone przez Wykonawcę, oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy) , że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane.

9. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu

umowy i odbiorze końcowym robót.

10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót bez wad

i usterek zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,  a w przypadku  wyznaczenia

dodatkowego terminu na wykonanie brakujących prac lub usunięcie stwierdzonych w toku

odbioru końcowego nieistotnych wad i usterek – protokół odbioru końcowego wraz z

protokołem potwierdzającym wykonanie tych prac lub usunięcie wad i usterek, zatwierdzone

przez przedstawiciela Zamawiającego

11. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

12. Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną

do zapłaty Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego

rozliczenia Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego wzywa Wykonawcę do złożenia

wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

14. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz dokonuje

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

15. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa 
  w ust. 4 powyżej będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia

należnego Wykonawcy.

16. Potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu

odbioru końcowego.

17. Dodatkowym załącznikiem do faktury końcowej będzie podpisane przez Podwykonawców,   potwierdzone przez Wykonawcę, oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem końcowym, zostały uregulowane.

18. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące

o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie,

oświadczenie Kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający

sposób zagospodarowania odpadów powstałych po wykonaniu przedmiotu umowy.

19. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy: ..................................................... .

20. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

21. Płatnikiem faktur jest Zamawiający - „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. z siedzibą w Świnoujściu.

22. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających                             z umowy, w szczególności braku oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

IX. Rękojmia za wady.

§11

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy przez  60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania przedmiotu

umowy.

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny

zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, w dacie odbioru końcowego.

X. Zabezpieczenie.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: : .............. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................00/100)

tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy),

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego -

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A, PEKAO S.A. I O/Świnoujście 66124039141111000030875380.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie .......................................................................... .

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie  i  ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania umowy, kar umownych  naliczonych w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,

winny być one zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji musi

w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania umowy, roszczeń z tytułu kar umownych naliczonych w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

2) termin obowiązywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty

bezusterkowego odbioru robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie

wykonany,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 15 dni po upływie

okresu rękojmi za wady.

XI. Ubezpieczenie.

§13

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano montażowych CAR / EAR (zwaną dalej polisą) do pełnej wartości umowy brutto, obejmującej pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz zaplecze budowy wraz z maszynami i urządzeniami, a do grona ubezpieczonych zaliczy wszystkie podmioty zaangażowane w proces budowlany, łącznie z Zamawiającym oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości 10% wartości kontraktu ponad sumę ubezpieczenia,  zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu i/lub na osobie wyrządzone

przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji umowy powstałe w związku

z realizacją przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 00,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy  złotych 00/100 ) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie

ubezpieczenia.

3.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy ubezpieczenia prac

budowlano-montażowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i postanowieniami

szczególnymi, a także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej( zwana dalej OC)  z wymaganą sumą gwarancyjną i obejmującą wymagany zakres, nie później niż na 7 ( siedem) dni roboczych przed przekazaniem placu budowy. Zamawiający w ciągu 3 ( trzech) dni roboczych wyda pisemne stanowisko odnośnie akceptacji przedłożonego projektu polisy CAR/EAR   i ubezpieczenia OC oraz ewentualnych zmian ich postanowień. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego warunków ubezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał polis lub notarialnie potwierdzone kopie wraz ze wszystkimi załącznikami, ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dowodem zapłaty całości składki najpóźniej na 2 (dwa) dni robocze przed przekazaniem placu budowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona warunków określonych wyżej odnośnie ubezpieczenia prac budowlano-montażowych oraz OC najpóźniej na 2 (dwa)  dni robocze przed przekazaniem placu budowy, Zamawiający wg swojego wyboru uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia, spełniającej wymogi określone wyżej na koszt i rachunek Wykonawcy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od bezskutecznego upływu zakreślonego wyżej terminu. W przypadku zawarcia przez Zamawiającego  umowy ubezpieczenia na koszt i rachunek Wykonawcy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas pomniejszone o ustaloną składkę ubezpieczeniową. W  przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający uprawniony będzie także do naliczania kary umownej zgodnie z §15  ust. 1 pkt 3.

Pod takim samym rygorem Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed końcem okresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dokumentu, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC w wymaganym zakresie na kolejny okres, zapewniający ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku wygasania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji kontraktu.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą zostać

wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami (bez względu na zawarte umowy

ubezpieczeniowe).

5. Umowa ubezpieczenia prac budowlano montażowych od wszystkich ryzyk musi zawierać między

innymi następujące klauzule dodatkowe:

- klauzula rozszerzonego pokrycia okresu gwarancyjnego (konserwacja rozszerzona 
- kl. 004) na okres 24 miesięcy,

- klauzula usuwania usterek w okresie gwarancyjnym (konserwacja prosta – kl. 003) na okres 12    miesięcy po zakończeniu obowiązywania kl. 004),

- klauzula pokrycia szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku (kl. 116), z limitem odszkodowawczym 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy ) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

- klauzula ubezpieczenia mienia istniejącego, należącego do inwestora lub do Ubezpieczającego, albo znajdującego się w jego pieczy lub pod kontrolą (kl. 119), z limitem odszkodowawczym     500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy ),

- klauzula reprezentantów.

6. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub na mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością obejmującą wykonywany kontrakt i wykorzystywanym w tej działalności mieniem, musi zawierać między innymi  następujący zakres ochrony ubezpieczeniowej:

    - szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami, z podlimitem 500 000,00,- zł (słownie: pięćset ) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

    - szkody wyrządzone pracownikom osób objętych ubezpieczeniem w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy), obejmujące osoby wizytujące teren budowy, z podlimitem 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy ) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,

    - szkody wyrządzone w podziemnych kablach, rurociągach i innych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac przez osoby objęte ubezpieczeniem, z podlimitem 500 000,00,- zł (słownie: pięćset tysięcy ) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

    - szkody powstałe po wykonaniu pracy, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,

    - szkody w mieniu i na osobie spowodowane wibracją, osunięciem lub osiadaniem gruntu, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniem się budynków i budowli lub innego mienia otaczającego, z podlimitem 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

XII. Odbiór robót.

§ 14

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. Zamawiający

dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych.

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym

w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego

pisemnie, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń

i rozruchów.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczególności:

1) zaświadczeń właściwych jednostek i organów,

2) protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

3) niezbędnych świadectw kontroli jakości,

4) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, jeżeli

takie wystąpiły.

4. Protokół odbioru częściowego robót podpisuje Kierownik budowy oraz przedstawiciel

Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury

częściowej.

5. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób,

sprawdzeń i rozruchów,  sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji

użytkowania Wykonawca stwierdza stosownym pismem skierowanym do Zamawiającego,

stanowiącym zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, w którym

wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania

przedmiotu umowy Zamawiającemu.

6. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbiorowa złożona

z przedstawicieli Zamawiającego oraz  upoważnionych przedstawicieli Miasta Świnoujście

7. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego

rozpocznie prace nie później niż w terminie 7 dni po potwierdzeniu przez upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do

odbioru końcowego.

8. Dokładny termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia odbioru określa Zamawiający.

Informację o:

1) przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru,

2) terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru.

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

9. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowiednie

pełnomocnictwa):

- Zamawiającego wraz z przedstawicielami Miasta Świnoujście,

2) Wykonawcy i Podwykonawców,

3) Kierownik budowy,

4) przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.

10. Z czynności odbioru końcowego spisuje się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane

przez przedstawicieli Zamawiającego i Miasta Świnoujście  oraz    Wykonawcy  w toku odbioru, a  także terminy, które Zamawiający wyznacza Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez Zamawiającego  podpisują:

1) członkowie komisji odbiorowej,

2) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy, także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

11. Jeżeli odbiór ujawni, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie

zakończenia robót, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z

przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prób i

sprawdzeń, Zamawiający może odmówić odbioru .

Nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się zgodnie z § 8 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 .

12.Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia nieistotnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji.

13. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed zakończeniem

okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się,

że w każdym przypadku komisja rozpocznie prace nie później niż w terminie 10 dni przed

upływem okresu gwarancji, a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego

okresu. W odbiorze ostatecznym po upływie okresu rękojmi i gwarancji uczestniczyć będą także

upoważnieni przedstawiciele Miasta Świnoujścia.

XIII. Kary umowne.

§15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia

robót, a faktycznym zakończeniem robót,

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub

w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy przez

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości

30% kwoty wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

4) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem

trybu określonego w § 5 umowy - w wysokości: 5 000 ,00  zł.

(słownie: pięć tysięcy  złotych), za każdy tego rodzaju przypadek,

5) za przekroczenie terminu wskazanego w §6 ust. 2 pkt 29 - w wysokości 0,01% kwoty

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

6) w przypadku przebywania na terenie budowy osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego – w kwocie 200 zł za każdy taki przypadek,

7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek,

8) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w kwocie 20 000 zł za każdy taki przypadek,,

9) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 20 000 zł za każdy taki przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 20 000 zł za każdy taki przypadek.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego

mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole

końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę

na usunięcie wad przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usunięcia wad lub usunie wady w sposób nienależyty Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w formie wykonawstwa zastępczego po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14  dni roboczych bez konieczności wcześniejszego uzyskania upoważnienia sądu.

XIV. Odstąpienie od umowy.

§ 16

1. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy, dokonane bądź to na podstawie zapisów niniejszej umowy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego bądź ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczyło będzie robót niewykonanych, a wszelkie skutki odstąpienia ograniczone będą co do niewykonanej części robót. Co do robót wykonanych odpowiednie zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy.

2. Zamawiającemu – poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze  wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach;

2) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu  budowy lub nie rozpoczął  robót bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową, mimo wcześniejszego  wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, a jego opóźnienie w tym zakresie przekracza 10 dni; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy;

3) jeżeli Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego w szczególności pomimo pisemnych ostrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub dokumentacją projektową. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu.

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia 
lub utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowodów na zawarcie i opłacenie takich umów,

5) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem 
lub zakończeniem wykonania robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia należnej mu z tytułu wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

4. Możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 3 i 5 istnieje w ciągu 30 dni, a z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 4 w ciągu 2 dni,  od zaktualizowania się przyczyny odstąpienia.

XV. Obowiązki w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 17

1. W razie odstąpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień  odstąpienia od umowy,

b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

2) Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających,

b) przejęcia placu budowy.

2. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia o  odbiorze robót.

3. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i  komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy.

XVI.  Postanowienia końcowe

§18

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie urzędowej stawki VAT na roboty budowlane, zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót zamiennych, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia, zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy oraz zmianie kolejności i terminów wykonywanych robót niepowodującej zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

3. Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy może nastąpić, na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego, w następujących przypadkach:

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą miały istotny wpływ

na termin zakończenia przedmiotu umowy,

2) gdy wystąpią okoliczności polegające na konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej, odmowie wydania przez organ administracji lub inne

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawcę.

Zmiana terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie proporcjonalna do okresu

wymaganego na realizację robót opisanych w pkt 1 i działań opisanych w pkt 2.

4. Zmiana skutkująca proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić:

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub

wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji

projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót

oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przy

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, aktualnych na dzień sporządzenia

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla województwa zachodniopomorskiego,

b) koszty pośrednie „Kp" (R+S) - średnie dla województwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średni dla województwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).

Ograniczony zakres robót w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót

Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmniejszeniu urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Zmiana skutkująca proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić,

gdy ulegnie zwiększeniu urzędowa stawka VAT na roboty budowlane w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy.

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, może odbywać się na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiającego. Wycena robót zamiennych nastąpi na zasadach wskazanych

w ust. 4 pkt 1.

7. Zmiana wyznaczonych przez Wykonawcę osób, sprawujących samodzielne funkcje techniczne,

ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy, może odbywać się na jego pisemny

wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana ta

wymaga zgody Zamawiającego.

8. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 jest protokół

konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

10. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

12. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

13. Integralną część umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy z dnia ............... - załącznik nr 1,

2) oświadczenie Podwykonawcy (wzór) - załącznik nr 2,

3) warunki gwarancji - załącznik nr 3,

4) dokumenty wymienione w §1 ust. 2:

a) wykonawcza dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 4,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej STWiORB

– stanowiące załącznik nr 5,

c) przedmiary robót budowlanych – stanowiący załącznik nr 6​​,

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ.

14. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKON

Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR)

Dotyczy zadania: „Budowa parkingu naziemnego - Etap I obejmujący 27 miejsc parkingowych wraz   z infrastrukturą techniczną  przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”.

Ja (My) niżej podpisany (i), będący należycie umocowany (i) do reprezentowania Podwykonawcy:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym oświadczam (y), że:

1) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr ................... z dnia ............................ zawartej z: ...... (firma Wykonawcy) ...... wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

2) Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................. zł brutto, słownie: .......................................... zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

3) Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

.........................................................

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy

*właściwe podkreślić

Powyższe potwierdzam:

.........................................................

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 3 do umowy

WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa parkingu naziemnego - Etap I obejmujący 27 miejsc parkingowych wraz                           z infrastrukturą techniczną  przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”.

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu    odbioru końcowego robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego reprezentuje Zarząd „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy ten termin uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wad, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji, prowadzi Zarząd Zamawiającego.

WYKONAWCA: